## Buttons
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E CURVA S
OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA 2ª CIA FRON, PORTO MURTINHO/MS. |  |  |  | ÁREA EQUIVALENTE (m²): 287,73
PROJETO N°: 202009019 |  |  |  | RM: 9ª REGIÃO MILITAR
OM OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE OPERAÇÕES DA 2ª CIA FRON, PORTO MURTINHO/MS. |  |  |  | DATA: 05/09/2023 / DATA REFERÊNCIA ORÇAMENTO: JULHO 2023
LOCAL OBRA: PORTO MURTINHO, MS |  |  |  | BDI GERAL : 22,28% ; BDI DIFERENCIADO : 15,28% / REGIME PREVIDENCIÁRIO: NÃO DESONERADO
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS
1 | SETP - SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS | 100,00% 19.460,50 | 50,00% 9.730,25 | 25,00% 4.865,13 | 25,00% 4.865,13
Critérios de medição: Medido 50% após aprovação dos projetos pelo fiscal e pela concessionaria de energia e 50% após o término da obra, com todas as correções que venham a ser necessárias
2 | SEAA - SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS | 100,00% 175.141,00 | 1,00% 1.751,41 | 1,00% 1.751,41 | 2,00% 3.502,82 | 4,00% 7.005,64 | 6,00% 10.508,46 | 9,00% 15.762,69 | 12,00% 21.016,92 | 15,00% 26.271,15 | 15,00% 26.271,15 | 12,00% 21.016,92 | 9,00% 15.762,69 | 6,00% 10.508,46 | 4,00% 7.005,64 | 2,00% 3.502,82 | 1,00% 1.751,41 | 1,00% 1.751,41
Critérios de medição: Medido 50% após término dos itens 08 a 13 (Movimentação de Terra, Fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, elétricas e especiais) e 50% após o término do contrato.
3 | SERC - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 100,00% 6.806,51 | 4,00% 272,26 |  |  | 15,00% 1.020,98 | 15,00% 1.020,98 | 15,00% 1.020,98 | 15,00% 1.020,98 | 6,00% 408,39 | [7 empty] | 30,00% 2.041,95
Critérios de medição: Medido 50% após término dos itens 08 a 13 (Movimentação de Terra, Fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, elétricas e especiais) e 50% após o término do contrato.
4 | SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 19.911,16 | 75,00% 14.933,37 | 25,00% 4.977,79
Critérios de medição: Medido 50% após término dos itens 08 a 13 (Movimentação de Terra, Fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, elétricas e especiais) e 50% após o término do contrato.
5 | SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS | 100,00% 377.697,66 | 1,00% 3.776,98 | 1,00% 3.776,98 | 2,00% 7.553,95 | 4,00% 15.107,91 | 6,00% 22.661,86 | 9,00% 33.992,79 | 12,00% 45.323,72 | 15,00% 56.654,65 | 15,00% 56.654,65 | 12,00% 45.323,72 | 9,00% 33.992,79 | 6,00% 22.661,86 | 4,00% 15.107,91 | 2,00% 7.553,95 | 1,00% 3.776,98 | 1,00% 3.776,98
Critérios de medição: Medido 50% após término dos itens 08 a 13 (Movimentação de Terra, Fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, elétricas e especiais) e 50% após o término do contrato.
6 | SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS (LOCAÇÃO) | 100,00% 6.908,04 |  | 100,00% 6.908,04
Critérios de medição: Medido 50% após término dos itens 08 a 13 (Movimentação de Terra, Fundações, estruturas, instalações hidrossanitárias, elétricas e especiais) e 50% após o término do contrato.
7 | CANT - CANTEIROS DE OBRAS | 100,00% 130.411,73 | 10,00% 13.041,17 | 15,00% 19.561,76 | 15,00% 19.561,76 | 36,00% 46.948,22 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23 | 2,00% 2.608,23
Critérios de medição: Medido 70% após o término da construção do canteiro, e 30% após o término deste item.
8 | MOVT - MOVIMENTO DE TERRA | 100,00% 57.166,27 |  |  |  |  | 70,00% 40.016,39 | 30,00% 17.149,88
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
9 | FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS | 100,00% 343.058,04 |  | 2,00% 6.861,16 | 8,00% 27.444,64 | 10,00% 34.305,80 | 20,00% 68.611,61 | 35,00% 120.070,31 | 25,00% 85.764,51
Critérios de medição: Medido 30% após o término das fundações e baldrames + medido 70% após o término de toda a estrutura.
10 | INHI - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 100,00% 38.097,71 | [6 empty] | 15,00% 5.714,66 | 30,00% 11.429,31 | 20,00% 7.619,54 | 10,00% 3.809,77 | 10,00% 3.809,77 | 10,00% 3.809,77 | 5,00% 1.904,89
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
11 | INEL - REDES ELÉTRICAS / ILUMINAÇÃO EXTERNA | 100,00% 84.054,71 | [6 empty] | 15,00% 12.608,21 | 5,00% 4.202,74 | 20,00% 16.810,94 | 20,00% 16.810,94 | 15,00% 12.608,21 | 15,00% 12.608,21 | 10,00% 8.405,47
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
12 | INEL - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS | 100,00% 150.105,27 | [6 empty] | 10,00% 15.010,53 | 10,00% 15.010,53 | 20,00% 30.021,05 | 10,00% 15.010,53 | 10,00% 15.010,53 | 15,00% 22.515,79 | 15,00% 22.515,79 | 5,00% 7.505,26 | 5,00% 7.505,26
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
13 | INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 100,00% 136.385,10 | [6 empty] | 10,00% 13.638,51 | 15,00% 20.457,77 | 10,00% 13.638,51 | 10,00% 13.638,51 | 15,00% 20.457,77 | 15,00% 20.457,77 | 10,00% 13.638,51 | 15,00% 20.457,77
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
14 | PARE - PAREDES/PAINÉIS | 100,00% 108.984,21 | [5 empty] | 30,00% 32.695,26 | 60,00% 65.390,53 | 10,00% 10.898,42
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
15 | COBE - COBERTURA | 100,00% 239.551,77 | [7 empty] | 60,00% 143.731,06 | 30,00% 71.865,53 | 10,00% 23.955,18
Critérios de medição: Medido 60% após o forneciemento e montagem da estrutura metálica, e 40% após término deste item.
16 | IMPE - IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÕES | 100,00% 27.576,36 |  |  |  |  | 50,00% 13.788,18 | 30,00% 8.272,91 | 20,00% 5.515,27
Critérios de medição: Medido 100% após o término dos itens 8 e 9 (movimentação de terra, fundações e estrutura).
17 | ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 100,00% 197.752,25 | [7 empty] | 30,00% 59.325,68 | 25,00% 49.438,06 | 10,00% 19.775,23 | 10,00% 19.775,23 | 15,00% 29.662,84 |  | 5,00% 9.887,61 | 5,00% 9.887,61
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
18 | REVE - REVESTIMENTOS E TRATAMENTO SUPERFICIAIS | 100,00% 115.727,24 | [5 empty] | 20,00% 23.145,45 | 40,00% 46.290,90 | 20,00% 23.145,45 | 20,00% 23.145,45
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
19 | PISO - PISO / SOLEIRA / RODAPÉS | 100,00% 141.172,54 | [7 empty] | 20,00% 28.234,51 | 40,00% 56.469,02 | 15,00% 21.175,88 | 15,00% 21.175,88 | 10,00% 14.117,25
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
20 | PINT - PINTURAS | 100,00% 86.102,43 | [6 empty] | 20,00% 17.220,49 | 15,00% 12.915,36 | 20,00% 17.220,49 | 10,00% 8.610,24 | 10,00% 8.610,24 | 10,00% 8.610,24 | 5,00% 4.305,12 | 5,00% 4.305,12 | 5,00% 4.305,12
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
21 | URBA - URBANIZAÇÃO | 100,00% 16.457,36 | [12 empty] | 20,00% 3.291,47 | 25,00% 4.114,34 | 25,00% 4.114,34 | 30,00% 4.937,21
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
Porcentagem |  |  | 1,76% | 1,96% | 2,54% | 4,21% | 6,42% | 10,28% | 13,6% | 16,76% | 15,0% | 7,74% | 6,21% | 5,95% | 3,18% | 2,42% | 1,37% | 0,61%
Custo |  |  | 43.505,44 | 48.702,26 | 62.928,30 | 104.388,55 | 159.215,71 | 254.718,50 | 337.123,44 | 415.293,24 | 371.762,63 | 191.735,15 | 153.811,33 | 147.560,42 | 78.783,03 | 59.935,11 | 33.948,96 | 15.115,78
Porcentagem Acumulado |  |  | 1,76% | 3,72% | 6,26% | 10,47% | 16,89% | 27,17% | 40,77% | 57,53% | 72,53% | 80,26% | 86,47% | 92,42% | 95,6% | 98,02% | 99,39% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 43.505,44 | 92.207,70 | 155.136,00 | 259.524,55 | 418.740,26 | 673.458,76 | 1.010.582,20 | 1.425.875,44 | 1.797.638,07 | 1.989.373,22 | 2.143.184,55 | 2.290.744,97 | 2.369.528,00 | 2.429.463,11 | 2.463.412,07 | 2.478.527,86
Custo Acumulado com BDI 22,28% |  |  | 53198.452 | 112751.5756 | 189700.3008 | 317346.6197 | 512035.5899 | 823505.3717 | 1235739.9142 | 1743560.488 | 2198151.832 | 2432605.5734 | 2620686.0677 | 2801122.9493 | 2897458.8384 | 2970747.4909 | 3012260.2792 | 3030743.8572
Cronograma Físico e Financeiro - EQUIPAMENTOS
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS
1 | EQUIPAMENTOS | 100,00% 293.372,23 | [9 empty] | 41,10% 120.575,99 | 52,30% 153.433,68 | 6,60% 19.362,57
Critérios de medição: Medido 100% após o término deste item.
Porcentagem |  |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 41,1% | 52,3% | 6,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0%
Custo |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.575,99 | 153.433,68 | 19.362,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 41,1% | 93,4% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.575,98 | 274.009,66 | 293.372,23 | 293.372,23 | 293.372,23 | 293.372,23 | 293.372,23
Custo Acumulado com BDI 15,28% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138999.9897 | 315878.336 | 338199.5067 | 338199.5067 | 338199.5067 | 338199.5067 | 338199.5067
Cronograma Físico e Financeiro - GERAL
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS
1 | GERAL -OBRA + EQUIPAMENTOS
Porcentagem |  |  | 1.57% | 1.757% | 2.27% | 3.766% | 5.744% | 9.189% | 12.16% | 14.98% | 13.41% | 11.27% | 11.08% | 6.022% | 2.842% | 2.162% | 1.225% | 0.5453%
Custo |  |  | 43505.44 | 48702.26 | 62928.3 | 104388.55 | 159215.71 | 254718.5 | 337123.44 | 415293.24 | 371762.63 | 312311.14 | 307245.01 | 166922.99 | 78783.03 | 59935.11 | 33948.96 | 15115.78
Porcentagem Acumulado |  |  | 1.57% | 3.327% | 5.597% | 9.363% | 15.11% | 24.3% | 36.46% | 51.44% | 64.85% | 76.12% | 87.2% | 93.23% | 96.07% | 98.23% | 99.45% | 100%
Custo Acumulado |  |  | 43505.44 | 92207.7 | 155136 | 259524.55 | 418740.26 | 673458.76 | 1010582.2 | 1425875.44 | 1797638.07 | 2109949.2 | 2417194.21 | 2584117.2 | 2662900.23 | 2722835.34 | 2756784.3 | 2771900.09
Custo Acumulado com BDI |  |  | 53198.452 | 112751.5756 | 189700.3008 | 317346.6197 | 512035.5899 | 823505.3717 | 1235739.9142 | 1743560.488 | 2198151.832 | 2571605.5632 | 2936564.4038 | 3139322.4561 | 3235658.3451 | 3308946.9977 | 3350459.7859 | 3368943.364
Campo Grande/MS, 27 de setembro de 2023
LICIA CARVALHO COELHO - 1º TEN OTT
| VISTO: |  | ENG. CIVIL – CREA 17.497 D/MS